«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор КЗ «НВО №25

«ЗОШ І-ІІІ ст., ПМЛ, ЦПВ «Ліра»

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області»

_____________________  Л.П. Матяшова

Заходи щодо проведення

загальношкільного проекту

«Безпечний Інтернет»

| № | Захід | Відповідальні | Термін проведення | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І етап проекту |
| 1 | Оголошення початку проекту | Мердак Н.А. Шибіста В.Ю. | 05.12.2011 |  |
| 2 | Проведення семінарів для вчителів з теми «Безпечний Інтернет»: Вчителі молодшої школи Вчителі середньої школи Вчителі старшої школи | Мердак Н.А. Шибіста В.Ю. | з 07.12.11 по 14.12.11 |  |
| 3 | Участь у тренінгу «Безпека дітей в Інтернеті» для вчителів початкової школи в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Вчителі: Даниленко Н.В. Онищенко В.О. Вчителі: Ратушняк Т.В., Мельник Т.О., Чернецька-Кліменчук О.В., Сойченко А.М., Отряжа Н.І., Мельник М.Я. Вихователів ГПД: Варданян А.Х., Грисенко Н.О. | Левшун А.М. | 06.12.11 28.12.11 28.12.11 |  |
| 4 | Проведення тренінгів для учнів 5–11 класів на тему «Безпечний Інтернет. Онляндія – безпечна веб-країна» | Мердак Н.А. Шибіста В.Ю. | Грудень - січень |  |
| 5 | Виготовлення друкованих матеріалів щодо проведення та реалізації проекту. | Мердак Н.А. Шибіста В.Ю. | Грудень - січень |  |
| 6 | Обговорення теми «Безпечний Інтернет» на уроках інформатики | Мердак Н.А. Шибіста В.Ю. | Грудень - січень |  |
| 7 | Проведення відкритого заходу для слухачів курсів обласного інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (вчителі математики та інформатики) | Мердак Н.А. | 25.01.12 |  |
| ІІ етап проекту |
| Проведення тижня «Безпечний Інтернет» (06.02.12 – 10.02.12) |
| 1 | Проведення виховних годин для учнів 1 – 11 класів на тему «Безпечний Інтернет» | Різаненко О.І. Мердак Н.А. Класні керівники | 06.02.12 |  |
| 2 | Проведення опитування для учнів 1 – 11 класів з теми «Безпечний Інтернет» | Мердак Н.А. Шибіста В.Ю. Класні керівники | 06.02.12 – 07.02.12 |  |
| 3 | Створення відео фільму за участю учнів І-х класів «Що ти знаєш про Інтернет?» | Мердак Н.А. Левшун А.М. | Протягом тижня |  |
| 4 | Оформлення позачергового номеру шкільної газети «Безпечний Інтернет. Спеціальний випуск для учнів», «Безпечний Інтернет. Спеціальний випуск для батьків» | Мердак Н.А., Шибіста В.Ю. | До 07.02.12 |  |
| Проведення Дня безпечного Інтернету 07.02.12 |
| 5 | Конкурс на кращій слоган для учнів 1-х класів на тему «Безпечний Інтернет». | Мердак Н.А. Левшун А.М. | 06.02.12 – 07.02.12 |  |
| 6 | Конкурс на кращий малюнок для учнів 2-х, 5-6-х класів на тему «Безпечний Інтернет». | Мердак Н.А. Левшун А.М., Різаненко О.І | 06.02.12 – 07.02.12 |  |
| 7 | Написання віршів, створення сенканів для учнів 3-х класів на тему «Безпечний Інтернет». | Мердак Н.А. Левшун А.М. | До 07.02.12 |  |
| 8 | Оформлення оповідань та казок учнями 4-х класів на тему «Безпечний Інтернет». | Мердак Н.А. Левшун А.М. | До 07.02.12 |  |
| 9 | Оформлення плакатів учнями 7-8 класів на тему «Безпечний Інтернет». | Різаненко О.І. Мердак Н.А. | До 07.02.12 |  |
| 10 | Написання творів учнями 7-8 класів «Інтернет в моєму житті» | Різаненко О.І. Мердак Н.А. | До 07.02.12 |  |
| 11 | Створення електронних публікацій та презентацій учнями 9-11 класів на тему «Безпечний Інтернет»з правилами та порадами для учнів різного віку та їх батьків, та розповсюдження власних робіт серед учнів та батьків нашого закладу. | Мердак Н.А., Шибіста В.Ю. | Протягом тижня |  |
| 12 | Оформлення збірок робіт учнів. | Мердак Н.А. Шибіста В.Ю. | До 13.02.12 |  |
| 13 | Оформлення куточку «Безпечний Інтернет» в кабінеті інформатики | Мердак Н.А. Шибіста В.Ю. | Протягом проведення проекту |  |
| ІІІ етап проекту |
| 1 | Проведення батьківських зборів на тему «Безпека дитини в Інтернеті» | Мердак Н.А. Різаненко О.І. Класні керівники | Березень |  |
| 2 | Проведення тестування серед батьків на Інтернет - залежність у дітей | Мердак Н.А. Різаненко О.І. Класні керівники | Березень |  |
| 3 | Складання сімейних правил загального користування Інтернетом в родинах. | Мердак Н.А. Різаненко О.І. Шибіста В.Ю. Класні керівники. Батьки учнів | Березень |  |
| 4 | Проведення загальношкільної конференції за підсумками роботи в проекту | Мердак Н.А. Шибіста В.Ю. | Березень |  |
| 5 | Розміщення інформації про проведення проекту на шкільному сайті. | Мердак Н.А. | Протягом проекту. |  |